Утверждаю

Директор

________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

«СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБПОДРЯДЧИКАМИ, СДАЧА ОБЪЕКТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. |  | Подпись |  | Дата |  |  |
| Представитель руководства по качеству |  |  | _________________ |  | _________________ |  |  |
| Разработано: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастер |  |  | ________________ |  | ________________ |  |  |

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	5

6.1 Цели процесса	5

6.2 Владелец процесса	5

6.3 Входы в процесс	5

6.4 Выходы процесса	6

6.5 Алгоритмическое описание процесса	7

6.6 Показатели результативности процесса	9

6.7 Перечень показателей результативности процесса	9

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	9

- Записи 	10

- Рассылка	10

Приложения	13

Лист регистрации изменений	14

Лист ознакомления	15

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта процесса описывает процесс «Подготовка производства.

строительно-монтажных работ  (Наименование организации)  (далее - организация). Карта процесса «Строительство, взаимодействие с подрядчиками, сдача объекта и осуществление гарантийных обязательств» предназначена для использования ее, при ведении строительных работ, сотрудничестве с субподрядчиками и сдаче объекта, регламентирует порядок их проведения.

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями документированной процедуры «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» (ДП-01) несет разработчик – Заместитель Генерального директора по производству.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП–02) несет разработчик, ПРК.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса на постоянной основе несут – высшее руководство, структурные подразделения.

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «О лицензировании РК»;

- Закон РК «О государственных закупках»;

- СТ РК ИСО  9000 – 2016. Основные положения и словарь;

- СТ РК ИСО  9001 – 2016. Требования;

- ДП СМК-01–2024. Документированная процедура. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

- ДП-02–2024. Документированная процедура. Управление документами;

- ДП-03–2024. Документированная процедура. Управление записями;

- ДП-04–2024. Документированная процедура. Управление несоответствиями услуг, процессов и видов деятельности;

- ДП-04–2024. Документированная процедура. Корректирующие действия.

4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с СТ РК ИСО 9000-206:

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным;

Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации, относящиеся к качеству, официально сформулированные высшим руководством;

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов;

Оценка результативности – процесс обеспечения управленческих решений, относящихся к результативности процессов организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по показателям результативности, подготовки отчетности и обмена информацией, а также периодического пересмотра и совершенствования этого процесса;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| - 1 | ИСО | Международная организация по стандартизации |
| - 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| - 3 | ПРК | Представитель руководства по качеству |
| - 4 | ВП | Владельцы процессов |
|  | КП | Карта процесса |
|  | КС | Координационный совет по качеству |
|  | ПУ | Процесс управления |
|  | ОП | Основной процесс |
|  | ПП | Поддерживающий процесс |
|  | СМР | Строительно-монтажные работы; |
|  | ПСД | Проектно-сметная документация; |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1 Целью процесса является результативное управление процессом подготовки строительства.

- установление критериев результативности основного  бизнес процесса;

- анализ производственной деятельности;

- мониторинг, измерение и оценка результативности процесса;

- разработка мероприятий по улучшению процесса.

6.2 Владелец процесса

7.1 Владельцем процесса является Заместитель Генерального директора по производству.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 2 Входы в процесс

| № п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели процесса, план производства | Процесс КП ОП 01-2024 «Маркетинг, планирование услуг и заключение договоров» | Утвержденные цели |
| 2 | Критерии результативности процесса | Процесс КО ОП 04-2024 | Утвержденные критерии результативности |
| 3 | ПСД | ВП КП ОП 04, Начальник ПТО | КП ОП 02 |
| 4 | График производства работ | ВП КП ОП-04, Начальник ПТО | КП ОП 04 |
| 5 | Журнал производства работ | ВП КП ОП 04, Начальник ПТО | КП ОП 04 |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления, требования к условиям или другие требования).

Таблица 3 Выходы процесса

| Наименование выхода | Потребитель выхода | Требование к выходу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акты скрытых работ | Заказчик | СНиП РК 01.03.2002. |  |
| Журналы производства работ | Заказчик |  |  |
| Акты выполненных работ (форма 2В, форма 3) | Заказчик | Сметные объемы работ |  |
| Акт приемки-сдачи объекта | Заказчик |  | Договор |

6.5.  Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

| № п/п | Ресурсы | Ответственность за обеспечение | Требования к ресурсам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персонал (вновь принятый, обученный). | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01), ВП | Персонал - в соответствии со штатным расписанием и должностными инструкциями. |
| 2 | Помещения, мебель, | Процесс «Управление инфраструктурой (здание, системы жизнеобеспечения)» (КП ПП-02), ВП | Поддержание в рабочем состоянии, профилактическое обслуживание по обеспечению сохранности программного обеспечения и базы данных |
| 3 | Компьютеры, оргтехника, программное обеспечение, автоматизированные системы управления, сети передачи данных, средства связи | Процесс «Управление инфраструктурой (здание, системы жизнеобеспечения)» (КП ПП-02), ВП | Поддержание в рабочем состоянии, профилактическое обслуживание по обеспечению сохранности программного обеспечения и базы данных |
| 4 | Товары и услуги поставщиков | Процесс «Закупки КП ОП 03-2024 | В соответствии с заявками (по количеству, качеству и срокам) |

6.6 Описание процесса

6.6.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

Таблица 4 Блок-схема «Управление строительством, сдача объектов и осуществление гарантийных обязательств»

ВхоВходд

| - Действие | Ответ-ый | Исполнитель | Регламент. документ | Запись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Оперативное планирование: согласно графика производства работ, Журналов производства работ, ПСД , проекта производства работ 1 2 3 | ПТО | Начальник участка | КП ОП 04 | Журнал выдачи технической документации на объект, журналы производства работ, перечень актов исполнительной документации, ППР |
| 2.Передача участка строительсва и геодезической основы 4 | Заказчик | Начальник участка, старший инженер геодезист | Договор | Акт передачи участка, акт передачи геодезической основы |
| 3. Обустройство стротельной площадки (вагончики). Получение разрешения на электроснабжение, устройство временного электроснабжениея. 5 6 | Зам. директора по производству | Начальник участка, гл. энергетик | ТУ на электроснабжение, ППР | Журнал производства работ |
| 4.Передислокация строительной техники, механизмов и оборудования 7 | Зам. ген. директора по производству | Механик | Приказ об организации участка строительства | Путевой лист |
| 9 5.Формирование бригады, инструктаж по ТБ 8 10 | Зам. ген. директора по производству | Отдел кадров, руководитель по ТБ, начальник участка | Приказ об организации участка строительства | КП ПП 01 |
| 6.Выполнение геодезической разбивки объекта 11 13 | Зам. ген. директора по производству | Старший инженер геодезист | ПСД | Журнал работ |
| 12 16 К 18 7. Выполнение строительно-монтажных работ согласно ПСД, ППР, операционный контроль качества СМР 14 15 17 | Зам. ген. директора по производству | Начальник строительства, начальник участка, ведущий инженер ПТО, старший инженер геодезист, технадзр заказчика | ПСД, график производства работ, ППР | Журнал производства работ, акты скрытых работ |
| 8.Подготовка объекта к сдаче заказчику 18 | Зам. ген. директора по производству | Начальник участка, ПТО, заказчик. | Письмо о готовности объекта к сдаче | Приказ о создании рабочей комиссии, акт рабочей комисии, акт недоделок |
| 20 КД 9. Определение готовности объекта к сдаче 19 нет |  |  |  |  |
| 10.Устранение недоделок да 21 | Зам. ген. директора по производству | Начальник участка, | Акт недоделок | Письмо об устранении недоделок и готовности к сдаче гос. комиссии |
| ВЫХОД 11. Сдача объекта в эксплуатацию | Генеральный директор | Зам.ген.директора по производству, заказчик. | ПСД, договор | Акт госприемки объекта в эксплуатацию |
| 12 Объект принят? |  |  |  |  |
| 13. Выяснение причины несоответствия | Зам.ген.директора по производству | ПТО, зам.ген. директора по техническим вопросам | ПСД, договор | План корректирующих предупреждающих мероприятий (ДП-5,6), письменный ответ заказчику |
| 14. Получение отзывов от заказчика, анализ полученной информации, предпринимаются действия по улучшению | Зам.ген.директора по производству | ПТО |  | отзывы от заказчиков |
| 15. Возникновение гарантийного случая | Генеральный директор | Зам.ген.директора по произв. | Договор | Письменное обращение от заказчика |
| 16. Выяснение причины несоответствия | Зам.ген.директора по производству | ПТО, зам.ген. директора по техническим вопросам | ПСД, договор | План корректирующих предупреждающих мероприятий (ДП-5,6), письменный ответ заказчику |
| 17.В негарантийном случае - письмо об отказе | Генеральный директор | Зам.ген.директора по производству | ПСД, договор | Письмо об отказе |
| 18. В гарантийном случае - Устранение несоответствия | Зам.ген.директора по производству | прораб | ПД (ДП-5,6), | Акт выполнения гарантийных обязательств, План КД и ПД |
| 19. Передача информации для анализа со стороны руководства (КП-У-1) | Зам.ген.директора по произв. | ПТО, начальник участка | КП-У-1 | Отчет ВП |
| 20. Мониторинг процесса | Зам.ген.директора по производству | ПТО, начальник участка | КП-Б-4 | Справка |
| 21. Улучшение процесса | Зам.ген.директора по производству | ПТО, начальник участка | ДП 5,6 |  |

6.6.2 Блок-схема «Взаимодействие с субподрядчиками»

| вход Действие | Ответ- ствен. | Исполнитель | Регламентир. документ | Запись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1Планирование, определение объёмов работ. 1 | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству ПТО, | Договор, ПСД | Объем работ субподрядчика |
| 2 Требуется ли привлечения субподрядчиков? да 3 | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству ПТО, | Договор, ПСД | Объем работ субподрядчика |
| 3. Сбор сведений и выбор потенциальных поставщиков услуг (лицензия,квалификация,техническая база, трудовые ресурсы., отзывы,) 4 5 На доработку | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству ПТО, | Информация субподрядчика, анализ (КП-Б-1) | Реестр поставщиков услуг, договор субподряда |
| 6 4.Передача документации ПСД, журнал производства работ, памятки субподрядчику 7 | ПТО | ПТО | договор | Журнал выдача тех.документации |
| 8 5. Выполнение работ согласно таблице 1 «Управление строительством» п.7-12, контроль со стороны ТОО «Мостостроительная компания» 9 КД | Зам.ген.директора по производству | Субподрядчик, начальник участка, ПТО | таблица 1 «Управление строительством» | Журналы работ, акты скрытых работ, накладные на материалы виза нач. участка |
| ВЫХОД 6. Анализ работы субподрядчиков, оценка выполненных работ (КП-У-1) | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству | договор | Заключение о работе субподрядчика |
| 7. Приемка объекта (работы субподрядчика) | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству | договор | Акты о приемки работы |
| 8. Мониторинг процесса | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству | КП-Б-4 | Справка |
| 9. Улучшение работы | Зам.ген.директора по производству | Зам.ген.директора по производству | ДП 5,6 | КД и ПД |

6.7 Показатели результативности процесса

6.7.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса, СМК в целом

| № п/п | Наименование критерия (показателя результативности) | Методика расчетов (формулы расчетов) | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременное выполнение работ в соответствии с графиком производства работ |  | Количество дней простоя и отставания от графика производства работ |
| 2 | Качество выполненных работ |  | Уменьшение объема не качественно выполненных работ у субподрядчика в тенге |
|  |  |  | Уменьшение количества несоответствий по гарантийным обязательствам |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

13.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п / п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия предоставляемых потребителям услуг | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями документированной процедуры «Корректирующие действия» (ДП-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями документированной процедуры «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

7 Записи

7.1 Записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями» (ДП-03).

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у ПРК.

8.2 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются: Генеральному директору, Заместителю генерального директора Главному бухгалтеру.

- Приложение

Приложение 1

Форма «План по достижению целей в области качества»

Утверждаю

Должность (наименование)

______________И.Фамилия

«_____» _____________ 201___ г.

План мероприятий по достижению целей

в области качества _________________________ на 20__год

(Наименование)

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения и проверки | Ответственное лицо | Исполнители | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель № 1: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 2: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Цель № n: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

Составлено:__________________ _____________________ ______________________  _______________

(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(дата)

Согласовано:

__________________ ______________ ______________________  __________________

(должность)		(подпись)	(Ф.И.О.)			(дата)

Приложение 2

Форма «Бизнес план»

Приложение 4

Форма «Отчет – анализ процесса»

«Отчет – анализ процесса «Планирование, анализ, участие в тендере, заключение договоров»

(КП ОП-04)

1 Таблица измерений показателей процеcса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |  |  |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |
|  | Март |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |
|  | Май |  |  |  |  |  |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Июль |  |  |  |  |  |
|  | Август |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь |  |  |  |  |  |
|  | Ноябрь |  |  |  |  |  |
|  | Декабрь |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |

2 Расчет показателей

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n |  |  |  |

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Ответственное лицо: _______________________ ______________ _________________«____» 20____г.

(Должность)		(Подпись)		 (Ф.И.О.)

Рассылка: 	____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

Приложение 2

Форма «План мероприятий по улучшению»

Утверждаю

Должность (наименование)

______________И.Фамилия

«_____» _____________ 201___ г.

План мероприятий по улучшению на  202___год

__________________________________________________

«Наименование процесса» (КП ПУ-02-2024)

Таблица 1. Информация о процессе

| Сильные стороны |  |
| --- | --- |
| Области для улучшений |  |

Таблица 2. План мероприятий по улучшению

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые улучшения, результаты | Срок исполнения | Ответственность | Исполнители | Форма завершения | Отметка об исполнении | Примечание (перенос срока, причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта документа, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |