- Утверждаю

- Генеральный директор

________________

«______»_________2024 г.

- Карта процесса

- текущий и капитальный Ремонты

- тепловых сетей и других ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству |  | ____________________ | ____________________ |
| Главный инженер |  | ____________________ | ____________________ |
| Заместитель главного инженера по ремонтам |  | ____________________ | ____________________ |
| Менеджер по качеству |  | ___________________ | ___________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник отдела ремонтов |  | ________________ | ________________ |
| Начальник отдела технического контроля |  | ____________________ | ____________________ |
| Ведущий инженер отдела ремонтов |  | ____________________ | ____________________ |
| Ведущий инженер отдела технического контроля |  | _____________________ | _____________________ |
| Ведущий инженер отдела ремонтов |  | _____________________ | _____________________ |
| Начальник проектно - конструкторского отдела |  | _____________________ | _____________________ |

г. Алматы, 2024 г.

- Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	4

6.1 Цели процесса	4

6.2 Владелец процесса	5

6.3 Входы в процесс	5

6.4 Выходы процесса	6

6.5 Алгоритмическое описание процесса	7

6.6 Показатели результативности процесса	10

6.7 Перечень показателей результативности процесса	10

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	11

- Записи 	11

- Рассылка	16

Приложения	17

Лист регистрации изменений	41

Лист ознакомления	42

- 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта описывает основной процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры (Наименование компании)(далее - организация).

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

- 2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями стандарта организации «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» (ЛП-01) несут начальники отдела технического контроля, отдела ремонтов и проектно-конструкторского отдела.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление документацией» (ДП–02) несут разработчики и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса несут – Владелец процесса, работники Управления ремонтов (Отдел технического контроля, Отдел ремонтов, Проектно-конструкторский отдел), Управления эксплуатации тепловых сетей, Эксплуатационных районов, Ремонтно-строительного участка, Службы механизации и автотранспорта организации.

- 3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об электроэнергетике»;

- Закон РК «О лицензировании РК»;

- Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»;

- Закон РК «О государственных закупках»;

- ISO 9000 – 2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования;

- Правила пользования тепловой энергией;

- Правила застройки территории города Алматы;

- Правила охраны объектов тепловых сетей;

- Правила осуществления государственных закупок;

- Технический регламент «Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий»;

- СНиП 1.03-06. Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК;

- КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

- КП ОП 3.-2024. Карта процесса. Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

- ДП-01-2024.  Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

- ДП–02-2024  Управление документацией;

- ДП-03-2024.  Управление записями;

- ДП-06-2026 Управление несоответствиями продукции и услуг, процессов и видов деятельности;

- ДП-07–2024  Корректирующие действия;

- ДП-08–2024  Предупреждающие действия;

- ЛП\\ДП-11-2024. Управление закупками;

- СТО-14-2011. Аттестация персонала;

- Производственные инструкции в соответствии с утвержденным перечнем производственных инструкций компании.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на постоянной основе, перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов, Перечнем нормативно-технических, руководящих, справочных и методических документов компании.

- 4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

- 5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

- Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | КП | Карта процесса |
| 4 | СП | Структурное подразделение |
| 5 | ДП | Документированная процедура |
| 6 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | СМ и А | Служба механизации и автотранспорта |
| 9 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 10 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 11 | РСУ | Ремонтно-строительный участок |
| 12 | СТАИ | Служба тепловой автоматики и измерений |
| 13 | ЭТС | Электротехническая служба |
| 14 | АХУ | Административно – хозяйственное управление |
| 15 | АХО | Административно – хозяйственный отдел |
| 16 | СНОТ | Служба надежности и охраны труда |
| 17 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 18 | СИ | Средства измерений |
| 19 | УР | Управление по ремонтам |
| 20 | ОР | Отдел ремонтов |
| 21 | ОТК | Отдел технического контроля |
| 22 | ПКО | Проектно-конструкторский отдел |
| 23 | УЭТС | Управление по эксплуатации тепловых сетей |
| 24 | ЦОНС | Цех по обслуживанию насосных станций |

- 6 Описание процесса

- 6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и других объектов инфраструктуры организации в соответствии с требованиями нормативно – технических документов.

- 6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса «Текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и других объектов компании является Заместитель главного инженера по ремонтам организации.

- 6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (заказчик (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления).

- Таблица 2 Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о тепловых сетях и оборудовании, подлежащих аварийно – восстановительному, текущему и капитальному ремонту | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в согласованные сроки) информации, наличие схем и планов объектов тепловых сетей |
| 2 | Протокол технического совета компании об увеличении объемов капитальных ремонтов объектов тепловых сетей Протокол технической комиссии компании об увеличении объемов аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей |  | Своевременность (в течение 3 дней после проведения заседания совета) |
| 3 | Акты аварийного повреждения трубопровода, оборудования тепловых сетей, тепловых камер и электрических сетей, Акт на осмотр повреждения (порыва) тепловой сети |  | Наличие схем аварийного повреждения объекта |
| 4 | Результаты технических освидетельствований аккумуляторных баков и тепловых сетей |  | Не позднее 3-х дней после проведения испытаний Не позднее 30 дней после проведения испытаний |
| 5 | Протокол испытаний образцов металла трубопроводов (заключение независимой химической лаборатории о коррозионном износе металла трубопроводов) |  | Не позднее 30 дней после проведения испытаний |
| 6 | Технические задания на проектирование и разработку |  | В сроки приказов и распоряжений, полнота, точность требований |
| 7 | Графики ремонтов оборудования тепловых сетей | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии (КП ОП 2.-2011)» | Своевременность (в установленные сроки) |
| 8 | Акты обследования оборудования КИПиА | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2011) | В установленной форме |
| 9 | Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления информации (в сроки распоряжений, приказов) |
| 10 | Технические задания на проектирование и разработку |  | В сроки приказов, распоряжений, полнота, точность требований ТЗ |
| 11 | Дефектовочные акты, акты обследования электрооборудования | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в сроки приказов, распоряжений) информации |
| 12 | Технические задания на проектирование и разработку Согласуйте с ЭТС |  | В сроки приказов, распоряжений, полнота, точность требований ТЗ |
| 13 | Проектно- сметная документация, Акт государственной приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию объектов тепловых сетей (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство) по бюджетным программам, исполнительная документация | Акимат г. Алматы | Своевременность предоставления, предоставление одного экземпляра исполнительной документации, акта |
| 14 | Утвержденный план амортизационных отчислений, утвержденная смета затрат на ремонт объектов тепловых сетей, зданий и сооружений, не приводящих к увеличению основных средств | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | В течение пяти дней после утверждения |
| 15 | Финансовые ресурсы |  | 1 раз год |
| 16 | Цели, задачи, критерии результативности процесса |  | Соответствие объемам работ, своевременность предоставления |
| 17 | Ордер на разрытие дорог | ГАСК г. Алматы | Своевременность, в течение 3-х дней со дня обращения |
| 18 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения |
| 19 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями КП ПП -06 «Управление персоналом» |
| 20 | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями положения «Аттестация персонала» |
| 21 | Протоколы квалификационной проверки |  |  |
| 22 | Компьютерная и другая офисная техника, программное обеспечение, мебель, канцтовары. Результаты работ по обслуживанию (ремонту) офисной техники, программного обеспечения, помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В соответствии с согласованными сроками и требованиями |
| 23 | Транспортная техника и средства механизации. Результаты работ по ремонту и обслуживанию транспортной техники и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Своевременное предоставление (в согласованные сроки), Надлежащее (рабочее) состояние |
| 24 | Дефектовочные акты на транспортную технику, средства механизации |  | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в сроки приказов, распоряжений) информации |

- 6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса, потребители выходов, требования к выходам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления, требования к условиям или другие требования).

- Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно - сметная документация на капитальный ремонт объектов тепловых сетей | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024); - «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Утверждение главным инженером, соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов |
| 2 | Тепловые сети и другие объекты инфраструктуры организации, завершенные ремонтом (строительством). Исполнительная документация: - Исполнительная геодезическая съемка, - Акты освидетельствования скрытых работ, Акты контрольных обмеров физических объемов работ, - Паспорта и сертификаты на оборудование, Паспорта и сертификаты на электрооборудование, КИПиА, транспортную технику, средства механизации, здания и сооружения, использованные материалы, - результаты лабораторных испытаний: протокол испытаний сварного шва ультразвуком, протокол испытаний образца трубы на состав металла, Акты ввода в эксплуатацию объектов тепловых сетей (приемочная комиссия) |  | Соответствие НТД, ПСД Согласованные, подписанные, утвержденные. Комплектность документации, соответствие требованиям НТД |
| 3 | Акт готовности к работе теплотехнической части НС и УР в отопительный период | Процесс: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); | До 15 сентября текущего года |
| 4 | Проектно - сметная документация на капитальный ремонт тепловых камер, кровель зданий и сооружений | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Утверждение в установленные сроки Соответствие техническому заданию и требованиям нормативно-технических документов, в установленные сроки |
| 5 | Проекты плана использования амортизационных отчислений, приводящих к увеличению стоимости основных средств в части капитального ремонта, сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению основных средств объектов тепловых сетей, зданий и сооружений | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) (УБУ и О), Подрядные организации | Своевременность (в установленные сроки), достоверность, в установленных формах |
| 6 | Объектная смета, ресурсная смета, локальная смета, сводный сметный расчет |  |  |
| 7 | Договоры, дополнительные соглашения, графики производства работ, проекты приказов о вводе объектов в ремонт и вывода из ремонта |  | В течение 10 дней после проведения конкурса |
| 8 | Акты выполненных работ Ф-2, акты сверки, счета – фактуры, акты приемки оборудования в монтаж | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024, Управление бухгалтерского учета и отчетности, Подрядные организации | Своевременность, обоснованность данных |
| 9 | Справки и отчеты о ходе ремонтной кампании | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024), Планово - экономическое управление, ДАРЕМ, Акимат г. Алматы, Гортехнадзор, ГКП «Холдинг Алматы Жылу» | Ежемесячно, еженедельно, полнота, достоверность, Подписание руководством компании |
| 10 | Замечания и предписания по техническому надзору над качеством и соответствием ремонтных работ, Замечания и предписания по авторскому надзору за соответствием требованиям ПСД и НТД | Подрядные организации | В соответствии с требованиями нормативно – технических документов, своевременное ведение записей в журналах |
| 11 | Заявки на предоставление автотранспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание наименование техники и средств механизации, сроков работ |
| 12 | Заявки о потребностях в офисной технике, на ремонт офисной техники, установку (наладку) ПО, обслуживание зданий и помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание требований к запрашиваемым средствам и работам, описание неисправностей |
| 13 | Потребность в кадрах (заявка о потребности в кадрах) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
| 14 | Заявки о повышении квалификации персонала |  | До 15 июня текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 15 | Заявления персонала о приеме, перемещении, увольнении, о предоставлении отпуска и др. |  | В установленном порядке КП ПП «Управление персоналом» |
| 16 | Графики проверки знаний, темники (вопросники) |  | Ежегодно в декабре |
| 17 | Списки ответственных лиц в системе управления охраной труда |  | В соответствии с требованиями положений по техники безопасности |
| 18 | Статистические отчеты по инвестициям в основной капитал, Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | Агентство РК по статистике Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | Своевременность, в установленной форме, достоверность данных |
| 19 | Отчет – анализ процесса |  | Ежемесячно до 5-го числа |

- 6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 Алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

Таблица 4 Алгоритмическое описание процесса

| N п/п | Блок-схема | Описание действий | Ответственность |  | Исполнитель |  | Регламент |  |  | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало 1.1 1.2.1 (1.2.2) 2.1 2.2 2.3 2.4.1 на 2.4.2 на 2.4.3 | Планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Сбор материалов (дефектовочных актов, фотоматериалов), произведение укрупненных и детальных расчетов и составление сметной документации на ремонт тепловых сетей и других объектов организации; - Формирование плана использования амортизационных отчислений в части капитального ремонта тепловых сетей и других объектов организации, текущего и аварийно-восстановительного ремонта тепловых сетей | Зам. главного инженера по ремонтам |  | ОР, ОТК, УЭТС, Эксплуатационные районы |  | ПТЭТС, Перечень НТД, Сметная программа АВС-4 |  |  | Проекты планов, проекты приказов о выводе объектов в ремонт |
| 1.2 |  | 1.2.1 Согласование и утверждение планов использования амортизационных отчислений в части капитального ремонта, сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению основных средств тепловых сетей и других объектов организации; 1.2.2 Анализ аварийных повреждений и планирование ремонтных работ. 1.2.3 Разработка, согласование с органами государственной власти и надзора и утверждение графиков текущих плановых ремонтов оборудования ТС | Зам. генерального директора по финансам и экономике Зам. главного инженера по ремонтам Главный инженер |  | Начальники ОР, ОТК, начальник и зам. начальника УЭТС, начальники ЭР, АХУ, СТАИ, ЭТС, ЦОНС, УЭНС, СМиА |  | ПТЭТС, Перечень НТД, Сметная программа АВС-4 |  |  | Утвержденные планы и сметы, Графики текущих ремонтов объектов |
| 2 |  | 2 Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2.1 Организация ремонтов: - подготовка документации на проведение конкурсов по закупкам необходимых работ, материалов и оборудования; - заключение договоров с подрядными организациями; - осуществление закупок, приемка по количеству и качеству товаров, складирование, хранение, распределение и выдача; - оприходование | Начальники УР, ОТК, ОР, УЭТС, ЭР, АХУ, СТАИ, ЭТС, УМТС, ЦОНС | ИТР УР, ОТК, ОР, УЭТС, ЭР, АХУ, СТАИ, ЭТС, УМТС, ОМТС, ЦОНС, СМиА, УЭНС |  | СТО-11 «Управление закупками», Перечень НТД УР, КП ПП 9. |  |  | Документация для организации конкурсов, Договоры, графики производства работ, журналы |  |
| 2.2 |  | 2.2 Разработка проектно – сметной документации: - изучение, проверка и уточнение входных данных, и планирование разработки ПСД; - разработка ПСД (собственными силами (несложные ремонты) и силами проектной организации; - при необходимости, внесение изменений в ПСД; - приемочный контроль ПСД | Зам. главного инженера по ремонтам, Главный инженер | Начальники ОТК, ОР ПКО, УЭТС, ЭР, АХУ, СТАИ, ЭТС, РСУ, ЦОНС, УЭНС |  | НТД (п.3) Сметная программа АВС-4, «Управление закупками» |  |  | План разработки ПД, Планы – графики разработки, ПСД проектной организацией, журналы |  |
| 2.3 |  | 2.3 Согласование и утверждение ПСД: - проверка, анализ и согласование ПСД; - утверждение ПСД |  |  |  |  |  |  | Согласованная и утвержденная ПСД |  |
| да 3.2 3.4 КД нет Конец 4 3.3 ПД 2.4.3 3.1 2.4.2 2.4 |  | 2.4.1 Выполнение аварийно – восстановительных ремонтов: - входной контроль поступающих материалов и оборудования; - выполнение и контроль качества ремонтов, выполняемых собственными силами; - технический (операционный) надзор за соблюдением требований и НТД работ, выполняемых подрядчиками; - приемка выполненных работ (качества работ, оформления исполнительной и финансовой документации) подрядными организациями | Зам. главного инженера по ремонтам, Начальники УР, ОР, УЭТС, РСУ, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, ПКО, УЭНС, ЦОНС | ИТР УР, ОР, ПКО, УЭТС, ИТР и рабочие ЭР, РСУ, СТАИ, ЭТС, УЭНС, ЦОНС, СМиА |  | «Управление закупками» |  |  | Журналы, Исполнительная документация, финансовая документация, проекты приказов о вводе из ремонта |  |
|  |  | 2.4.2 Выполнение текущих плановых ремонтов: - входной контроль поступающих материалов и оборудования; - выполнение и контроль качества ремонтных работ, выполняемых собственными силами; - технический (операционный) надзор за соблюдением требований ПСД и НТД работ, выполняемых подрядчиками; - оформление исполнительной документации; - приемка выполненных работ (качества работ, оформления исполнительной и финансовой документации) подрядными организациями | Главный инженер, Зам. главного инженера по ремонтам, Начальники УР, ОР, УЭТС, РСУ, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, ПКО, УЭНС, ЦОНС | ИТР УР, ОР, ПКО, УЭТС, ИТР и рабочие ЭР, РСУ, СТАИ, ЭТС, УЭНС, ЦОНС, СМиА |  | «Управление закупками», НТД (п.3) КП ПП 9., ПИ |  |  | Журналы учета выполнения текущего ремонта, Исполнительная, финансовая документация, проекты приказов о вводе из ремонта, Акты списания материалов |  |
| 2.4 |  | 2.4.3 Выполнение капитальных ремонтов: - входной контроль поступающих материалов и оборудования; - технический (операционный) надзор за соблюдением требований ПСД и НТД; - авторский надзор за соблюдением требований ПСД и НТД; - приемка выполненных работ (качества работ, оформления исполнительной и финансовой документации) | Главный инженер, Зам. главного инженера по ремонтам, Начальники УР, ОТК, ПКО, УЭТС, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, УЭНС, ЦОНС | ИТР УР, ОТК, ПКО, УЭТС, ИТР и рабочие ЭР, АХУ, СТАИ, ЭТС, СМиА, УЭНС, ЦОНС |  | «Управление закупками», Перечень НТД УР, ДП-06, |  |  | Журналы, Исполнительная документация, финансовая документация, проекты приказов о вводе из ремонта |  |
| 3 |  | 3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.4 |  | 3.1 Оформление измерений, 3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? | Зам. главного инженера по ремонтам, Начальники УР, ОТК, ОР, зам. начальника УЭТС |  | Начальники УР, ОТК, ОР, УЭТС, РСУ, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, ПКО, УЭНС, ЦОНС Начальники УР, ОТК, ОР |  | п. 6.6, ДП-06, | Таблица измерений |  |  |
|  |  | 3.3 Разработка корректирующих действий |  |  |  |  | ДП-07 | Корректирующие действия |  |  |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов: - о ходе ремонтов, выполнении графиков; о вводе в эксплуатацию объектов; - статистических отчетов по инвестициям в основной капитал; - о показателях процесса |  |  |  |  | НТД (п.3), СТО-10, п. 6.6 настоящего документа | Отчетная документация по ремонтам, Отчет – анализ процесса |  |  |
| 4 |  | 4 Улучшение – формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению процесса | Зам. главного инженера по ремонтам |  |  |  | ДП-08 | Предупреждающие действия |  |  |

- 6.6 Показатели результативности процесса

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

- Таблица 5 Показатели результативности процесса

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Показатель выполнения аварийно – восстановительных ремонтов | Кав.рем. = Nфакт ав.рем*100% / Nзв ав.рем | - Nфакт ав.рем- – количество фактически выполненных аварийно – восстановительных ремонтов отчетном периоде (месяц, год); - Nзв ав.рем - –количество поступивших заявок о повреждениях и необходимости аварийно – восстановительных ремонтов отчетном периоде |
| 2 | Показатель выполнения капитальных ремонтов | Ккап.рем. = Nфакт кап.рем*100% / Nпл кап.рем | - Nфакт кап.рем - количество фактически выполненных капитальных ремонтов отчетном периоде (месяц, год); - Nпл кап.рем - количество капитальных ремонтов по плану в отчетном периоде |
| 3 | Показатель выполнения текущих плановых ремонтов | Ктек.рем = Nфакт тек.рем *100% / Nпл тек.рем | - Nфакт тек.рем - количество фактически выполненных мероприятий по графику текущих плановых ремонтов отчетном периоде (месяц); - Nпл тек.рем - количество мероприятий по графику текущих плановых ремонтов в отчетном периоде |
| 4 | - Показатель качества аварийно – восстановительных ремонтов | Ккач.ав.рем = Nкач.ав.рем *100% / Nфакт ав.рем | - Nкач.ав.рем (Nкач.кап.рем, Nкач.тек.рем ) – количество объектов, выполненных без претензий к качеству работ исполнителей в отчетном периоде (месяц, год); - Nфакт ав.рем (Nфакт кап.рем, Nфакт кап.рем) – количество фактически выполненных аварийно – восстановительных ремонтов (капитальных/текущих ремонтов) отчетном периоде |
| 5 | Показатель качества капитальных ремонтов | Ккач.кап. рем = Nкач.кап.рем *100% / Nфакт ав. рем |  |
| 6 | - Показатель сдачи в эксплуатацию после капитальных ремонтов | Ксдачи об= Nсдачи * 100% / Nготов.рем | - Nсдачи об– количество принятых в эксплуатацию объектов после ремонтов в отчетном периоде; - Nготов.рем.– количество объектов, завершенных ремонтом в отчетном периоде (месяц, год) |
| 7 | Показатель качества закупок | Ккач. закуп = Nкач.дог зак* 100%/ Nдог | - Nкач.дог зак – количество договоров о закупках, отработанных без претензий к поставщикам, - Nдог – общее количество договоров о закупках, отработанных в отчетном периоде (месяц) |
| 8 | Показатель восприятия (удовлетворенности поставщиков уровнем взаимодействия с организацией) | Куд.ср = SUM Куд. / n, Определяется по методике, приведенной в стандарте «Оценка удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон» (СТО-09) | Куд.- показатели удовлетворенности поставщиков по анкетам, n – количество поставщиков, принявших участие в опросе (анкетировании) |

- 6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1. В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

- Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п/п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | - Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Показатель выполнения аварийно – восстановительных ремонтов | Начальники ОР, УР | Зам. главного инженера по ремонтам | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель выполнения капитальных ремонтов | Начальники ОТК, УР | Зам. главного инженера по ремонтам | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 3 | - Показатель выполнения текущих плановых ремонтов | Начальники ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, УЭНС, ЦОНС, УЭ, зам. начальника УЭ | Главный инженер | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 4 | - Показатель качества аварийно – восстановительных ремонтов | Начальники ОР, УР | Зам. главного инженера по ремонтам | 1 раз в квартал, год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 5 | - Показатель качества капитальных ремонтов | Начальники ОТК, УР | Зам. главного инженера по ремонтам | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 6 | - Показатель сдачи в эксплуатацию после капитальных ремонтов | Начальники ОТК, УР | Зам. главного инженера по ремонтам | 1 раз в год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 7 | - Показатель качества закупок | Начальники УР, ОТК, ПКО, УЭ, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА, УЭНС, ЦОНС |  | 1 раз в месяц, год | Месяц 75-100% Год -93 – 100% | Отчет-анализ процесса |
| 8 | - Показатель восприятия (удовлетворенности поставщиков уровнем взаимодействия с организацией) | Начальники УР, ОР, ОТК |  | 1 раз в год | 80-100% | Отчет-анализ процесса |

- 6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

- Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (ДП-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

- 7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

- Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | место | срок |  |
| 1 | Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений | Приложение 1 | Начальник ОР | ОР | Постоянно | 2 раза в год |
| 2 | Проекты сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению основных средств объектов тепловых сетей, зданий и сооружений | Приложение 2 | Начальник (ИТР) ОР | ОР, УР | 5 лет | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 3 | Проекты планов использования амортизационных отчислений в части капитального ремонта тепловых сетей и других объектов организации | Приложение 3 Форма 1 | Начальник (ИТР) ОТК | ОТК, УР | 5 лет | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 4 | План капитальных ремонтов объектов компании | Приложение 4 | Начальник (ИТР) ОТК | ОТК, УР | 5 лет |  |
| 5 | Перспективные планы капитальных ремонтов (на 1 год, на 5 лет) | Приложение 5 | Начальник (ИТР) ОТК | ОТК, УР | 5 лет |  |
| 6 | Годовая смета затрат, направленных на проведение капитальных ремонтов | Приложение 6 | Начальник (ИТР) ОТК | ОТК, УР | 5 лет | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 7 | Техническая спецификация на капитальный ремонт Техническая спецификация на аварийно-восстановительный ремонт | Приложение 7 Форма 1 Форма 2 | Начальник (ИТР) ОТК, ОР | ОТК, ОР, УР | 5 лет | 1 раз в год, по мере необходимости |
| 8 | Дефектовочные акты на текущий ремонт зданий | Приложение 8 Форма 1 | Начальник (ИТР) ОТК, ОР, СП – заказчика ремонта | ОТК, ОР,УР, СП - заказчик ремонта | 5 лет | 1 раз в год, по мере внесения изменения в план капитального ремонта |
| 9 | Фотоматериалы | - | Инженер 1 категории ОТК | ОТК, УР | 5 лет | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 10 | Протоколы технических советов | «Делопроизводство» | УЭТС | ОТК | 5 лет | По мере необходимости |
| 11 | Задание на разработку проектной документации | Приложение 9 Форма 1 | Начальник ПКО | ПКО | 5 лет |  |
| 12 | План – график разработки проектной документации; График производства проектно-сметной документации | Приложение 10 Форма 1 Форма 2 | ПКО | ПКО | 5 лет | По мере необходимости |
| 13 | Проектная документация | В соответствии с Перечнем НТД | Акимат г. Алматы, ПКО | ПКО, ОТК | 5 лет | По мере необходимости |
| 14 | Документация для проведения конкурса: - технические спецификации, служебные записки (изменение плана государственных закупок, внесение объектов в план государственных закупок, заявка на проведение конкурса), - Заявка о закупках - размещение на веб-портале, Шаблон плана госзакупок | «Управление закупками» | Начальники (ИТР) ОТК, ОР, ПКО, УМТС | ОТК, ОР, ПКО, УМТС | 5 лет | По мере необходимости |
| 15 | Сметный расчет Локальная смета, Ресурсная смета, Сводный сметный расчет Исходные данные | Приложение 11 Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Типовая форма по АВС-4 | Ведущий - инженер сметчик ОТК, ОР | ОТК, ОР | 5 лет | 1 раз в год, при изменении планов ремонтных работ |
| 16 | Распоряжение о проведении ремонтных работ, Перечень распоряжений, переданных для ликвидации порывов по компании Перечень строительно-монтажных работ с их расценками по аварийно - ремонтным и аварийно - восстановительным работам | Приложение 12 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Начальник ОР, УР | ОР, УР | 5 лет | По каждому объекту |
| 17 | График производства работ, График производства работ по ремонту тепловой изоляции надземной прокладки поврежденных участков теплосетей | Приложение 13 Форма 1 Форма 2 | Подрядные организации | ОТК, ОР, УМТС | 5 лет | К каждому договору на капитальный ремонт |
| 18 | График проведения испытаний и ремонтов тепловых. Отчет о проведении текущего ремонта тепловых сетей. | Приложение 14 Форма 1 Форма 2 | Зам. начальника УЭТС | УЭТС | 2 года | 1 раз в год до 15 января |
| 19 | График планово - предупредительного ремонта оборудования сетей тепловых сетей по участку №__. | Приложение 14 Форма 3 | Участки ЭР | Участки, ЭР | 2 года | 1 раз в год |
| 20 | График текущего ремонта электрооборудования (оборудования КИПиА объектов компании) График капитального ремонта электрооборудования Отчет о выполнении графика текущего ремонта оборудования КИПиА объектов компании | Приложение 15 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Начальник, зам. начальника, ведущий инженер, инженер 1 категории ЭТС | ЭТС, СТАИ | 5 лет | 1 раз в месяц |
| 21 | График ремонта оборудования насосных станций. | Приложение 16 Форма 1 | ЦОНС, УЭНС | ЦОНС, УЭНС | 2 года | 1 раз в год |
| 22 | Журнал учета текущего ремонта электрооборудования. Журнал учета капитального ремонта электрооборудования | Приложение 17 Форма 1 Форма 2 | Начальник, ИТР, мастера ЭТС | ЭТС | 5 лет | В соответствии с графиками |
| 23 | Журнал учета выполнения плановых текущих ремонтов НС и УР. | Приложение 18 Форма 1 | ЦОНС, УЭНС | ЦОНС, УЭНС | 5 лет | В соответствии со сроками графиков |
| 24 | Записи в паспортной документации оборудования, тепловых сетей, изменения на чертежах, планшетах | Типовая инструкция, ПТЭ | ИТР Участки ЭР, УЭНС, ЦОНС, СТАИ, ЭТС | Участки ЭР, УЭНС, ЦОНС, СТАИ, ЭТС | Без срока | По мере изменений в оборудовании тепловых сетей |
| 25 | Приказ о выводе теплотрассы (оборудования) в ремонт | «Делопроизводство» | Начальник ОТК, УР | ОТК, УР | 5 лет | По каждому объекту |
| 26 | Договоры, дополнительные соглашения с поставщиками товаров, работ, услуг | «Управление закупками» | Начальники (ИТР) ОТК, ОР, УМТС | ОТК, ОР, УМТС | 5 лет | По мере необходимости |
| 27 | Приказы о назначении лица, ответственного за выполнение технического надзора по объектам капитального ремонта | «Делопроизводство» | Начальник ОТК, УР | ОТК, УР | 5 лет | По каждому объекту |
| 28 | Акт увеличения объема работ | Приложение 19 | ОР, тех. комиссия | ОР, УЭТС | 5 лет | По каждому объекту по мере необходимости |
| 29 | Перечень объемов работ на аварийно - восстановительные работы участка тепловых сетей | Приложение 20 | ОР, тех. комиссия | ОР, УЭТС | 5 лет | Ежедневно |
| 30 | Акт списания материалов | Типовая форма | РСУ, ЦОНС, УЭНС, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА | РСУ, ЦОНС, УЭНС, ЭР, ЭТС, СТАИ, СМиА | 5 лет | По мере необходимости |
| 31 | Список лиц, имеющих право работать по наряду – допуска; Планы работ по охране труда; Журналы по охране труда: - Журнал регистрации вводного инструктажа; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Журнал учета и содержания средств защиты; - Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок; - Наряд – допуск; - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - Журнал квалификационных проверок и др. | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» |  |  | Сроки в соответствии с требованиями | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» |
| 32 | Журнал регистрации выполняемых работ ПКО Журнал выдачи проектов (чертежей) ПКО | Приложение 21 Форма 1 Форма 2 | Начальник ПКО | ПКО | Без срока | По мере необходимости |
| 33 | Журналы приема – выдачи ПСД в архив | «Управление документацией» (ДП-02) | ИТР УЭТС | УЭТС | Без срока | По мере необходимости |
| 34 | Журнал учета передачи телефонограмм | Приложение 22 | Начальники (ИТР) ОР, ОТК | ОР, ОТК, УР | 1 год | По мере необходимости |
| 35 | Исполнительная документация по объектам капитального ремонта | В соответствии СНиП1.03-06-2002. Перечни НТД ОТК, ОР, ПКО | Инженеры по технадзору, начальники ОТК, ПКО | Архив УЭТС | Без срока | По каждому объекту |
| 36 | Журнал производства работ Журнал сварочных работ | Приложение 23 Форма 1 Форма 2 | РСУ | РСУ | 5 лет | По мере выполнения работ |
| 37 | Акты на скрытые работы | В соответствии СНиП 1.03-06-2002. Перечень НТД ОР | Начальники (ИТР) ОР РСУ, УЭНС | ОР | 5 лет | По мере сдачи объектов |
| 38 | Акты готовности к работе теплотехнической части НС и УР в отопительный период | Приложение 24 | Начальник (ИТР) ЦОНС, Начальники (ИТР) ЭР | ЦОНС, ЭР | 5 лет | По мере сдачи объектов |
| 39 | Перечень исполнительной документации по объектам капитального ремонта | Согласно НТД | Начальник ОТК | ОТК | Без срока | По мере сдачи объектов |
| 40 | Журнал приема – передачи исполнительной документации в архив | «Управление документацией» (ДП-02) | ИТР УЭТС | УЭТС | Без срока | По мере сдачи объектов |
| 41 | Форма – 2 Акт выполненных работ | Типовая форма | Начальники (ИТР) ОР, ОТК УБУиО, Начальники ЭР | ОТК, ОР, УБУиО, подрядчик | 5 лет | При приемке выполненных работ |
| 42 | Счет - фактуры | Типовая форма | Начальники УМТС, УБУиО, Начальники (ИТР) ОР, ОТК |  | 5 лет | При приемке выполненных работ |
| 43 | Акт передачи оборудования в монтаж | Приложение 25 | Начальник заинтересованного СП | ОТК, ОР, УБУиО, подрядчик | 5 лет | При передаче оборудования ТОО «АлТС» на монтаж подрядчику |
| 44 | Акт сверок | Типовая форма 1С8 бухгалтерия | Ведущий инженеры ОТК, ОР | ОТК, УБУиО | 5 лет | По требованию заказчика, по завершению работ |
| 45 | Приказ о назначении комиссии, Акт приемочной комиссии | «Делопроизводство» СНиП 103-06-2002 | Комиссия по приемке объектов | ОТК, Канцелярия, заинтересованные СП | 5 лет | При вводе объектов капитального ремонта |
| 46 | Приказ об утверждении акта приемочной комиссии | «Делопроизводство» (СТО-13) | Начальник ОТК |  | 5 лет | После подписания акта приемочной комиссии |
| 47 | Протокол совещания комиссии по капитализации затрат. Приказ о проведении капитализации ОС. Акт приемки-передачи отремонтированных, реконструированных (капитализированных) основных средств | Приложение 26 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Начальник (УЭТС), ОР | УР | 5 лет |  |
| 48 | Справка по устранению повреждений на тепловых сетях | Приложение 27 Форма 1 | Начальники (ИТР) ОТК, ОР, УР | ОТК, ОР | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Справка по использованию амортизационных отчислений, приводящих к увеличению стоимости основных средств (капитальный ремонт) | Приложение 27 Форма 2 | Начальники (ИТР) ОТК, УР | ОТК | 2 года |  |
|  | Отчет по капитальному ремонту объектов компании, приводящих к увеличению основных средств за 20__ год | Приложение 27 Форма 3 | Начальники (ИТР) ОТК, УР | ОТК | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов компании за 20__ год, за счет амортизационных отчислений | Приложение 27 Форма 4 | Начальники (ИТР) ОТК, УР | ОТК | 2 года |  |
|  | Справка по реконструкции и капитальному ремонту объектов компании | Приложение 27 Форма 5 | Начальники (ИТР) ОТК, УР | ОТК | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Реестр выполненных работ по капитальному ремонту объектов компании за счет амортизационных отчислений за «месяц» 20__ г.; | Приложение 27 Форма 6 | Начальники (ИТР) ОТК, УР | ОТК | 2 года |  |
|  | Реестр выполненных работ и затрат по текущему аварийно-восстановительному ремонту; | Приложение 27 Форма 7 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Накопительный реестр по подрядным организациям; | Приложение 27 Форма 8 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
|  | Исполнение аварийных договоров; | Приложение 27 Форма 9 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
|  | Исполнение плановых договоров | Приложение 27 Форма 10 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Исполнение бюджета на ремонты по статьям затрат; | Приложение 27 Форма 11 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
|  | Общий реестр затрат на ремонты в разрезе по месяцам и объектам; | Приложение 27 Форма 12 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
|  | Перечень порывов и протяженность переложенных трубопроводов; | Приложение 27 Форма 13 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года | 1 раз неделю, месяц, год, по требованию |
|  | Анализ выполнения аварийно-восстановительных ремонтов подрядными организациями | Приложение 27 Форма 14 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
|  | Анализ выполнения аварийно-восстановительных ремонтов хозяйственным способом | Приложение 27 Форма 15 | Начальники (ИТР) ОР, УР | ОР | 2 года |  |
| 49 | Формы статистической отчетности: 1 - Инвест; 2 - КС | Типовая форма | Инженер 1 категории | ОТК | 5 лет | 1 раз в месяц, год |
| 50 | Годовой отчет – раздел капитального строительства Годовой отчет – раздел аварийно – восстановительные ремонты «Выполнение объёмов аварийных ремонтов тепловых сетей, оборудования, зданий, сооружений по компании» | Приложение 28 Форма 1 Форма 2 | Начальник (ИТР) ОТК, ОР | ОТК, ОР, ПТУ | 5 лет | 1 раз в год |
| 51 | План предупреждающих действий | «Корректирующие действия» (ДП-07) | Начальники ОТК, ОР, УЭТС, РСУ, ЦОНС, УЭНС, ЭР, ЭТС, СТАИ | ОТК, ОР, РСУ, ЦОНС, УЭНС, ЭР, ЭТС, СТАИ | 3 года | По мере необходимости |
| 52 | План корректирующих действий | «Предупреждающие действия» (ДП-08) |  |  | 3 года | По мере необходимости |
| 53 | Отчет-анализ процесса | Приложение 29 | Начальник ОТК, ОР, УЭТС | ОТК, ОР, УЭТС | 3 года | 1 раз в квартал, год |

- 8 Рассылка

- 8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

- 8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации:

  - Управление ремонтов, Отдел ремонтов, Отдел технического контроля, Проектно – конструкторский отдел;

  - Управление эксплуатации тепловых сетей;

  - Эксплуатационные районы и Участки;

  - Управление материально-технического снабжения;

  - Ремонтно-строительный участок;

  - Электротехническую службу;

  - Службу тепловой автоматики и измерений;

  - Цех по ремонту оборудования насосных станций;

  - Участок эксплуатации насосных станций;

  - Службу механизации и автотранспорта;

  - Администртивно – хозяйственное управление, Административно – хозяйственный отдел).

Приложение 1

- Форма «Акт общего технического осмотра

производственных зданий и сооружений»

«Утверждаю»

- Генеральный директор  (наименование организации)

__________________________________

( подпись)		(Ф.И.О.)

«___»_______________ 20___г.

- Акт

общего технического осмотра производственных зданий и сооружений

по состоянию на____число____месяц_____ год

- Комиссия в составе:                  ___________-Главный инженер

___________-Заместитель главного инженера по ремонтам

___________-Начальник УЭ;

___________-Зам. начальника УЭ;

___________-начальник отдела ремонтов

в период с ____________ по ______ произвела осмотр

нижеуказанных зданий и сооружений ЭР и отметила:

| № п/п | Наименование зданий, сооружений, конструкций и их местоположение | Краткое описание отмеченных дефектов и повреждение строительных конструкций, требующих ремонта | Вид необходимой работы и ремонта ( КР- кап. ремонт, ТР - текущий ремонт, УС- усиление, АР- аварийный ремонт) | Намеченный срок ремонта | Ед. изм. | Ориентировочный объем основной работы | Фактически выполненный объем основной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение 2

«Проект сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению

основных средств объектов тепловых сетей, зданий и сооружений»

Проект сметы затрат на ремонты, не приводящие к увеличению основных средств объектов тепловых сетей, зданий и сооружений

| Согласовано | Утверждаю | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГУ | Генеральный директор | Директор Департамента Агентства РК |
| Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы | (Наименование компании) | по регулированию естественных монополий и коммунального хозяйства" |
| _____________________________ | _______________________________ | _______________________________ |
| ___ (подпись) (Ф.И.О.) «___» _________________ 20___г. | (подпись) (Ф.И.О.) «___» ________________ 20___г. | (подпись) (Ф.И.О.) «___» ________________ 20___г. |

Годовая смета затрат, направленных на ремонт объектов, не приводящих   к увеличению стоимости основных средств по (Наименование компании) на 2011 год

| № п/п | № деф. акта | Наименование объекта | Диспетчерский номер | Ед. изм. | Физ. объем (в ед. изм.) | Основные виды работ | Дата начала ремонта (число, месяц, год) | Кол-во дней | Затраты (тыс.тенге), без НДС |  |  | Способ выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Ремонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | в том числе материалы и ГСМ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- Приложение3

- Форма 1 «Проект плана использования амортизационных отчислений

в части капитального ремонта объектов (Наименование компании)

- Проект плана использования амортизационных отчислений в части капитального ремонта

объектов (Наименование компании)»

| № п\п | Наименование | Наименование основных средств | Характеристика основных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, тенге | Сумма без НДС, тыс. тенге | Цель приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение 4

«План капитальных ремонтов объектов компании»

- План капитальных ремонтов объектов компании

| № п.п | Наименование | Диаметр, мм | Плотность, м | Год ввода в эксплуатацию | Ориентировочная цена, 1м/тенге | Стоимость СМР | Стоимость ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 5

Форма «Список тепловых сетей на реконструкцию 201__г.

за счет амортизационных отчислений

(перспективный план капитальных ремонтов) (на 1 год, на 5 лет)»

- Список тепловых сетей на реконструкцию 202__г. за счет амортизационных

отчислений

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Плотность, м | Год ввода в эксплуатацию | Ориентировочная цена, 1м/тенге | Стоимость СМР | Стоимость ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 6

- Форма «Годовая смета затрат»

- Годовая смета затрат, приводящих к увеличению основных средств

|  | Утверждаю Начальник ГУ "Управление энергетики и Коммунального хозяйства" г. Алматы ____________ Ф.И.О. "____"______________201__г. |  |  |  |  |  | Утверждаю Генеральный директор (Наимепнование компании) ____________ Ф.И.О. "____"______________201__г. |  |  | Согласовано: Директор Департамента Агенства РК по регулированию естественных монополий по г. Алматы ____________Ф.И.О. "____"______________ 201__г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | № деф. акта | Наименование объекта | Ед. изм. |  | Физ. объем (в ед. изм.) |  | Основные виды работ | Дата начала ремонта (число, месяц, год) |  | Кол-во дней | Затраты без НДС | Способ выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  | ТОО (Наименование компании) всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подрядный способ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела технического контроля компании                                          Ф.И.О.

- Приложение 7

- Форма 1 «Техническая спецификация»

Предприятие: (наименование организации)

Подразделение (Заказчик (наименование организации))

наименование экспл. района, службы

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер (наименование организации)

_________________ Ф.И.О

«____» «_____________» 201___ г.

- Техническая спецификация

на выполнение работ по

Капитальный ремонт зданий и сооружений

наименование работ в соответствии с планом госзакупок

Наименование объекта: ______________________________________________________________________

полное название объекта выполняемых работ

- Характеристика объекта: ________________________________________________

адрес, количество и т.д.

Обоснование для выполнения работ:______________________________________________________                                                                        цель выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Члены комиссии:

Зам. главного инженера по ремонтам  	_______________________ Фамилия И.О.

- Подпись

Начальник ОТК				 ______________________ Фамилия И.О.

- Подпись

Начальник ЭР				______________________ Фамилия И.О.

Подпись

- Форма 2 «Техническая спецификация»

ТОО "Алматинские тепловые сети"                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Подразделение: ЭР                                                                                                                                       Главный инженер

_________________

«___» ___________20__год

- Техническая спецификация

на выполнение работ

Ремонт________поврежденных участков теплосетей ЭР___________

- Наименование объекта: ТОО (Наименование компании)

Характеристика объекта: ________________

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

- Приложение 8

- Форма «Дефектовочный акт»

- ТОО «Алматинские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»:

- Главный инженер

_____________Ф.И.О.

«____»________202___г.

- Дефектовочный  акт  № 1

(см. 010-1-2960)

обследования зданий и сооружений, требующих  ремонта подрядным способом в 202__ г.

Комиссия в составе:

Начальника отдела ремонтов – (Ф.И.О.),

Начальника  (Района, участка) – (Ф.И.О.),

Ст. мастера (Района, участка) – (Ф.И.О.),

произвели  осмотр  помещений по адресу (Наименование объекта, адрес) и  установили  следующее:    необходимо произвести ремонт  помещений:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Начальник отдела ремонтов				(Ф.И.О.)

Начальник (Района)				 	(Ф.И.О.)

Старший мастер (Района)			               (Ф.И.О.)

- Приложение 9

- «Задание на разработку проектной документации»

- Утверждаю

- __________________________________

- (наименование Заказчика)

- _____________________________ (Ф.И.О.)

- (Подпись)

- МП

- Задание

- на разработку проектной документации

- ____________________________________________________

- (Наименование объекта и его адрес)

| - № п/п | - Перечень основных данных и требований | - Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Основание для проектирования |  |
| - 2 | - Заказчик проекта |  |
| - 3 | - Проектная организация – Генеральный проектировщик |  |
| - 4 | - Стадийность работ |  |
| - 5 | - Мощность работ |  |
| - 6 | - Исходные данные от особых условий проектирования |  |
| - 7 | - Рекомендуемые типовые проекты |  |
| - 8 | - Основные нормативные требования |  |
| - 9 | - Особые условия |  |
| - 10 | - Тип зданий, этажность |  |
| - 11 | - Конструктивные решения |  |
| - 12 | - Сметная документация |  |
| - 13 | - Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| - 14 | - Наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения |  |
| - 15 | - Требования по проведению инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий |  |
| - 16 | - Требования к выполнению разработки раздела ООС |  |
| - 17 | - Количество выдаваемых экземпляров документации |  |
| - 18 | - Согласование с заинтересованными службами инженерных сетей и коммуникаций |  |

Примечание: В процессе разработки проектно – сметной документации возможно внесение изменений в Задание на проектирование

- Разработано: ____________________________________

- (наименование представителя заказчика)

- _____________________________ (Ф.И.О.)

- (подпись)

- Согласовано:

- ____________________________________

- (наименование проектировщика)

- _____________________________ (Ф.И.О.)

- (подпись)

- Приложение 10

- Форма1 «План-график разработки проектной документации»

- Утверждаю

- Главный инженер

________________ Ф.И.О

«___»_________202___ г.

- План-график разработки проектной документации

_____________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование этапа | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный | - Согласование |  |  |  | - Экспертиза | - Утверждение |  | Отметка о выполнении (№акта и накладной) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Внутреннее |  | Внешнее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование подразделения | Дата | Наименование Уполномоченного органа, службы инженерных сетей и коммуникаций | Дата |  | Наименование органа | Дата |  |  |

- Примечание: План применяется, в том числе для проектов, разрабатываемых силами сторонних проектных организаций

- Форма 2 «График разработки

- проектно-сметной документации»

- Утверждаю

- Генеральный директо24

__________________ Ф.И.О.

(подпись)

__________________ Ф.И.О.

«___» _____________ 200__ год

- График разработки проектно-сметной документации

_______________________________________

(наименование проекта)

согласно с договором о государственных закупках № ______ от __.____.20__ г.

| № п/п | Наименование | Всего на 20__ г., тыс. тг | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

- Приложение 11

- Форма 1 «Сметный расчет»

- Заказчик: ТОО «Алматинские тепловые сети»

- Подрядчик:

Сметный расчет стоимости в сумме ___  тыс.тенге

в.т.ч. НДС ___ тыс.тенге

- Сметный расчет стоимости строительства

- Составлен(а) в ценах на 1.01.2024г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

ТОО «Алматинские тепловые сети»                                                                           ____________________

Генеральный директор                                                                                                 Генеральный директор

____________________                                                                                                 ____________________

__________________                                                                                                     ____________________

(подпись, печать)                                                                                                              (подпись, печать)

- Форма 2 «Локальная смета»

Капитальный ремонт

Наименование объекта

Объект номер

Локальная смета   №

(Локальный сметный расчет)

Основание:

Сметная стоимость	   			   	 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость					   чел.-ч

Сметная заработная плата			  	     тыс.тенге

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование абот и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Форма 3 «Ресурсная смета»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                 1                       3210

- Ресурсная смета

Составлена в ценах на 1.01.2024г.

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Код ОКП | Наименование | Единица измерения | Количество | Сметная цена за единицу, тенге | Оптовая цена за единицу, тенге | Транспортные расходы, тенге на ед. | Стоимость (всего), тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обоснование | Обоснование | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Форма 4 «Сводный сметный расчет»

- Заказчик: ТОО «Алматинские тепловые сети»

- Подрядчик:

Сметный расчет стоимости в сумме ___  тыс.тенге

в.т.ч. НДС ___ тыс.тенге

- Сводный сметный расчет стоимости строительства

- Составлен(а) в ценах на 1.01.20__г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

ТОО (Наименование компании)                                                                          ____________________

Генеральный директор                                                                                                 Генеральный директор

____________________                                                                                                 ____________________

__________________                                                                                                     ____________________

(подпись, печать)                                                                                                              (подпись, печать)

- Приложение 12

- Форма 1 «Распоряжение о проведении

ремонтных работ»

- Распоряжение о проведении ремонтных работ

- О проведении ремонтных работ

С целью своевременного ремонта тепловых сетей по адресу:

____________________________________________________

- Инвентарный номер: ___________

на основании рапорта начальника ____________

и Протокола номер  _  от ________

- ОБЯЗЫВАЮ:

- Отделу ремонтов привлечь к производству работ______________

- Старшим мастерам районов совместно с подрядной организацией определить объемы работ по результатам  обследования повреждения;

- Начальникам районов обеспечить оформление схем тепломагистралей, с указанием места порыва, актов выполненных работ, актов скрытых работ и передать их в отдел ремонтов;

- Отделу ремонтов  осуществлять контроль за соответствием расценок, оформлением финансовых документов;

- Продолжительность ремонтных работ согласно основного договора.

- Главный инженер _____________

Исполнил: Ведущий инженер ОР: _________________

Рассылается  в  дело,   зам. гл. по ремонтам, УЭ, ЭР2, ОПП, ОР

- Форма 2 «Перечень распоряжений, переданных

для ликвидации порывов по компании»

- Перечень

распоряжений, переданных для ликвидации порывов по (Наименование компании) в 20…г.

| № п/п | Наименование исполнителя, объекта и адрес объекта | Номер распоряжения | Дата распоряжения | Сумма выполненных работ в тенге, с НДС | Наименование ЭР | Номер протокола, Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Форма 3 «Перечень строительно-монтажных работ с их расценками по

аварийно-ремонтным и аварийно-восстановительным работам»

- Утвержден

- Генеральным директором

- Приказ  номер __  от  "___ "__________  20___г.

Перечень строительно-монтажных работ с их расценками по аварийно-ремонтным и аварийно-восстановительным работам

| Наименование работ и применяемых материалов, механизмов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, тенге без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работы | Материалы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение 13

- Форма 1 «График производства работ»

- График производства работ

| Наименование работ | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Форма 2 «График производства работ»

- График

производства работ по ремонту тепловой изоляции надземной прокладки поврежденных участков теплосетей компании   _______________  на дд. мм. гг.

| №п/л | Наименование работ | ед изм. | Кол-во | Сроки работ |  | район | характеристика объекта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало работ | окончание работ |  |  |  |

- Приложение 14

- Форма 1 График проведения испытаний

и ремонтов тепловых сетей ТОО «АлТС» на 20__ г.

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы __________________Ф.И.О. «___»_____________20____ год | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор __________________Ф.И.О «___»_____________20____ год |
| --- | --- |

- График

проведения испытаний и ремонтов тепловых

сетей ТОО (Наименование компании) на 20__год

| № п/п | Вид испытания и ремонта | Плановый срок исполнения | Фактический |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Главный инженер

Ф.И.О

- Форма 2  «Отчет проведения текущего ремонта тепловых сетей»

- Отчет о проведении текущего ремонта тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Ремонтный объем | Фактиески. выполнено | Процент выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испытания на плотность |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | ПВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | ОВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | ПВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | ОВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | ПВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | ОВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | ПВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | ОВ | п.м. |  |  |  |  |
|  | Ремонт паропроводов |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные т/сети: | п.м. |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: | п.м. |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования насосных станций |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные т/сети: | шт. |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: | шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования ЦТП |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные т/сети: | шт. |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: | шт. |  |  |  |  |
| Устранение повреждений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлено | Устранено | Необход. уст. | в т.ч. в работе | Подготовка к работе |
|  | Магистральные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные т/сети: |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТОО "АлТС" |  |  |  |  |  |

| Форма 4 «График планово - предупредительного ремонта оборудования тепловых сетей по участку № __» Утверждаю (наименование должности) (Наименование компании) __________________Ф.И.О «___»_____________20____ год График планово - предупредительного ремонта оборудования тепловых сетей по участку № __ на 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Эксплуатационный объем | Ремонтный объем | Плановый объем ремонта |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт т/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шурфовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые узлы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловые камеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испытания на плотность ПВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испытания на плотность ОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температурные испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ЦТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Э/узлы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Служебные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Э/узл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 15

- Форма 1 «График текущего ремонта электрооборудования

(оборудования КИПиА объектов (Наименование компании))»

- Утверждаю

- Генеральный директор

________________ Ф.И.О.

«_____»____________20__ год

- График текущего ремонта электрооборудования (оборудования КИПиА объектов компании)

| № п/п | Наименование НС и УР | Срок проведения работ |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Факт исполнения | Сроки проведения ПР и ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 2 «График капитального ремонта электрооборудования»

- Утверждаю

- Генеральный директор

________________ Ф.И.О.

«_____»____________20__ год

- График капитального ремонта электрооборудования

| № п\п | Место установки, дисп. название | Данные электрооборудования | Год ввода в эксплуатацию | Последний капремонт | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3 «Отчет о выполнении графика текущего ремонта

оборудования КИПиА объектов ТОО «АлТС»»

- Отчет о выполнении графика текущего ремонта оборудования КИПиА

- объектов компании

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Перечень работ в лаборатории КИПиА | Перечень работ на месте установки | Документация | Отметка о выполнении | Исполнители | Мероприятия на 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 16

- Форма 1 «Журнал учета текущего ремонта электрооборудования»

- Журнал учета текущего ремонта электрооборудования (ЭТС)

| № п/п | Дата | Объект | Виды работ | Сроки работ |  | Ф.И.О. исполнителей | Ф.И.О. ответственного лица | Взаимодействие со смежными подразделениями | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |  |  |  |  |

- Форма 2 «Журнал учета капитального ремонта электрооборудования»

- Журнал учета капитального ремонта электрооборудования (ЭТС)

| № п/п | Дата | Объект | Виды работ | Сроки работ |  | Ф.И.О. подрядной организации | Ф.И.О. ответственного лица компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |  |  |

- Приложение 17

Форма 1  «График ремонта оборудования насосных станций» (ЦОНС, УЭНС)

- Утверждаю

- Главный инженер

________________Ф.И.О.

«_____»______________ 20__г.

- График

ремонта оборудования насосных станций

| № п/п | Наименование насосной станции | Сроки ремонта т/мех. оборудования |  |  | Готовность |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Ответственный | План | Факт |  |

Согласовано:

Зам. главного инженера по ремонту ________________________Ф.И.О

Начальник ДС 			________________________Ф.И.О

Начальник УЭ 			________________________Ф.И.О

Начальник ЦОНС (УЭНС)		________________________Ф.И.О

- Приложение 18

- Форма 1 «Журнал учета выполнения

плановых текущих ремонтов НС и УР»

(ЦОНС, УЭНС)

- Журнал

учета выполнения плановых текущих ремонтов НС и УР

| № п/п | Дата | Место работы (НС, УР) | Наименование работ | Номер наряда | Исполнители работ | Отметка о выполнении |  | Примечание (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Роспись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение 19

«Акт увеличения объема работ»

- Акт

увеличения  объема  работ

г.Алматы							«___»________20__г.

Комиссия в составе представителей (Наименование компании):

начальника  отдела ремонтов:  ______________

начальника Эксплуатационного района (название района, фамилия начальника) и  представителя  подрядной  организации  (название подрядной организации, руководителя)

составили  настоящий  акт,  о том, что показать место повреждения трубопровода по адресу _________ распоряжение номер ______,  не имеется  возможным,  из-за  (указать причину).

Требуется  продление  сроков выполнения  аварийных  работ.

- Начальник отдела ремонта:			______________ _______________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

Начальник Эксплуатационного района:	        _______________   __________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

Наименование подрядчика:	                         ______________   __________________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

- Приложение 20

«Перечень объемов работ»

- Утверждаю

- Начальник Эксплуатационного района (наименование организации) _________________

(Ф.И.О.)

_______________

(подпись)

- Перечень объемов работ

на аварийно-восстановительные работы участка тепловых сетей                                                                (Наименование компании)

Эксплуатационный район__________________________      Инвентарный номер __________________

Место повреждения  и  адрес ______________________        Тип прокладки ______________Год прокладки__

Поврежденный трубопровод  Ду ПВ ____Ду ОВ                    Тип наружного покрытия________________

- Описание работ по устранению повреждения:

|  |  | Ширина _________м | Толщина _______м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО:_______ М3 |
| 2.Разработка грунта экскаватором с транспорт. или в отвал. (нужное подчеркнуть) | Длина ________м | Ширина низ _______м Ширина верх ______м | Глубина _______м ИТОГО: _______ М3 |
| 3.Разработка грунта вручную (в т. ч перес. с коммуникациями) с транспорт. в отвал. (нужное подчеркнуть) количество коммуникаций- | Длина_________ ____ шт V=______ м3 | Ширина_________ V=___________м3 | Глубина_______ ИТОГО:________М3 |
| 4.Обратная засыпка грунтом 3 категории. (нужное подчеркнуть) | с транспортир. с отвала |  | ВСЕГО:________ М3 |
| 5.Обратная засыпка с уплотнением и | с поставкой ПГС |  | ВСЕГО:________ М3 |
| 6.Восстановл. а/бет. покрытия толщ. _______мм | Тротуар_________м2 | Дорога___________м2 | ВСЕГО:________ М2 |
| 7.Очистка канала от ила внутренняя ширина | лотка ____________м | Длина уч. ________м | Высота ила ______м |
|  |  |  | ИТОГО:_______ м3 |

| #### Наименование работ | Ед. изм | #### Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Демонтаж | ###### Монтаж | Поставка |
| 1.Ж/б конструкции канала верх марка лотка, плиты _________ низ марка лотка ____________ | шт |  |  |  |
| 2.Опорные подушки | шт |  |  |  |
| 3.Скользящие опоры | шт |  |  |  |
| 4.Опора ж/б, щитовая, балочная, металлическая (подчеркнуть) | шт |  |  |  |
| 5.Замена металлоконструкций н/опор (1 комплект на 1 трубу) | комп. |  |  |  |
| 6.Трубы Ду ПВ _________ Ду ОВ _________ | м |  |  |  |
| 7.Отводы Ду___________ | шт |  |  |  |
| 8.Антикоррозийная окраска труб за 2 раза | м2 |  |  |  |
| 9.Металлоконструкции площадок, лестниц, стоек оград и т.д. | тн |  |  |  |
| 10.Металлоконструкции подвески коммуникаций | шт |  |  |  |
| 11.Изоляция ППУ. Мин. плита (подчеркнуть) толщ ____мм | м |  |  |  |
| 12.Запорная арматура Ду ______________________ | шт |  |  |  |
| 13.Бордюры, бортовые камни. | м |  |  |  |
| 14.Ж/б конструкции арыков или из метал. труб (подчеркнуть) | м3/м |  |  |  |
| 15.Монолитные участки из неармированного бетона | м3 |  |  |  |
| 16.Монолитные участки из армированного ж/бетона | м3 |  |  |  |
| 17.Камеры из бетонных блоков | м3 |  |  |  |
| 18.Ж/б плиты перекрытия камеры | м3 |  |  |  |
| 19.Ж/б балки камеры | м3 |  |  |  |
| 20.Люка камеры | шт |  |  |  |
| 21.Гидроизоляция лотков, стен и перекрытий камер битумом 2раза | м2 |  |  |  |

Прочие  работы:

1.____________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________

Ст. мастер (гл. инженер) района_______________                Подрядчик_______________________________

- Мастер участка компании ________________________

Примечание: подписанная схема разрытия с ситуационным планом прилагается к акту,  исправления в акте  не допускаются.

- Приложение 21

- Форма 1 «Журнал регистрации

выполняемых работ ПКО»

- Журнал

регистрации выполняемых работ ПКО

| № п/п | Шифр проекта | Наименование проекта | Дата начала проектирования | Дата окончания проектирования | Состояние готовности проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма 2 «Журнал выдачи проектов (чертежей) ПКО»

- Журнал выдачи проектов (чертежей) ПКО

| № п/п | Шифр проекта | Наименование проекта | Получение чертежей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество экземпляров | Дата получения | Ф.И.О. получателя | Подпись |

- Приложение 22

- Форма 1 «Журнал учета передачи телефонограмм»

- Журнал учета передачи телефонограмм

| № п/п | Дата передачи | Адрес разрытия | Протяженность разрытия | Кому передано (наименование органа) | Кто принял (Ф.И.О.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма 2 «Форма учета получения ордеров на разрытие»

- Форма учета получения ордеров на разрытие

| № п/п | Дата получения ордера | Адрес разрытия | Наименование подрядной организации | Сроки ордера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 23

Форма 1 «Журнал производства работ» (РСУ)

- Журнал производства работ

| № п/п | Объект и описание работ | Даты выполнения работ | Количество рабочих |  |  | Объем выполненных работ | Замечания, требования и предложения лиц, контролирующих выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сварщиков | Слесарей | Газорезчик |  |  |

- Форма 2 «Журнал сварочных работ» РСУ

- Журнал сварочных работ

- Таблица 1 Список работников, выполнявших сварочные работы на объекте

| Фимлия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Удостоверение на право производства сварочных работ |  |  | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер | Срок действия | Допушен к сварке (швов в пространственном положении) |  |

- Таблица 2 Учет выполненных работ

| Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов | Марка применяемых сварных материалов (электроды) | Фамилия инициалы и подписи сварщиков - исполнителей | Клеймо | Фамилия инициалы и подпись ответственного за производство работ (мастера) | Замечания по проверке результатов сварочных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 24

«Акт готовности к работе теплотехнической

части НС и УР в отопительный период»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

__________________ Ф.И.О

«___» ____________ 20__ г.

Акт №_____

готовности к работе теплотехнической части НС и УР

в отопительный период 20__ - 20__ г.г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник ЭР __________________________________________

Начальник ЦОНС _______________________________________

Мастер ЦОНС __________________________________________

Произвели осмотр теплотехнического оборудования насосных станций и узлов рассечек на предмет их готовности к работе в отопительный период:

По результатам осмотра выявилось следующее: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник ЭР 	_______________ _____________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Мастер ЭР 	_______________ _____________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник ЦОНС 	_______________ _____________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Мастер ЦОНС 	_______________ _____________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

- Приложение 25

- Форма «Акт приемки-передачи оборудования в монтаж»

Форма ОС-10

Организация (индивидуальный предприниматель) – заказчик_______________________________________

Структурное подразделение – заказчик__________________________________________________________

- Акт

приёмки-передачи оборудования в монтаж

| Номер документа | Дата составления | Монтажная организация (индивидуальный предприниматель) | Основание |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер документа | Дата | Сдачи в монтаж | Сдачи в эксплуатацию |  |
|  |  |  |  |  |  | По договору | Фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

перечисленное ниже оборудование для монтажа в _________________________________________________________________________________

наименование здания, сооружения, цеха

| Оборудование |  | Тип, марка | Номер паспорта или маркировка | Организация (индивидуальный предприниматель) – изготовитель | Номер позиции по технологической схеме | Поступление на склад заказчика |  | Кол-во | Цена, в тенге | Сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Номенклатурный номер |  |  |  |  | дата | номер акта приемки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Приложение 26

- Форма 1 «Протокол совещания, капитализация затрат»

«Утверждаю»

- Генеральный директор

_____________ Ф.И.О

«___»________.20__ г.

- Протокол совещания номер_______

Комиссии по капитализации затрат

Присутствовали:

- Председатель комиссии:

- Главный инженер

- Заместитель председателя комиссии:

- Заместитель главного инженера

- Члены комиссии:

- Главный бухгалтер

- Начальник управления по бюджету, тарифам и заработной  платы

- Начальник УЭТС

- Начальник ОР

Рассмотрев представленные документы по ремонту тепловых сетей комиссия определила возможность капитализации затрат по ремонту:

1.Указать объекты по признаку «увеличение срока службы после  замены».

Затраты на ремонт составили (указать сумму) тенге без НДС.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.Замененным участкам тепловой сети присвоить новые инвентарные номера:

1. Указать объекты

2.Провести частичное списание участков тепловой сети:

1. Указать объекты общей протяженностью (указать кол-во) метр на  общую сумму (указать сумму) тенге без НДС

Главный инженер                                                                    ______________ Ф.И.О.

Заместитель главного инженера по ремонтам                     ______________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер                                                                ______________ Ф.И.О.

Начальник управления по бюджету,

тарифам и заработной платы	                                          _______________  Ф.И.О.

Начальник УЭ                                                                         ______________ Ф.И.О.

Начальник ОР	                                                                        ______________

- Форма 2 «Приказ о проведении капитализации ОС»

| БҰЙРЫҚ |  | ПРИКАЗ |
| --- | --- | --- |

________________№_________

«О проведении капитализации ОС»

Решением  комиссии по капитализации затрат определены объекты, подлежащие капитализации в основные средства

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Капитализировать затраты по ремонту  тепловых сетей ____________________ на общую сумму _________________ тенге, протяженностью _______________, инвентарный номер _____________

2. Провести частичное списание старых тепловых сетей в _______________________________, общей протяженностью ______________ метра на общую сумму ____________ тенге, инвентарный  номер __________________

- Генеральный директор

(Наименование компании)           ______________________

Визы: ________________    ____________________

- Исп. Вед. инженер

Тел.___________

- Рассылка: в дело, Управление бухгалтерии, отдел капремонтов, УЭРС

Форма 3 «Акт приемки-передачи отремонтированных,

реконструированных (капитализированных) основных средств»

Организация (индивидуальный предприниматель) - заказчик  (Наименование компании)                          Приложение номер

Организация (индивидуальный предприниматель) - исполнитель ________      к приказу Министерства

Финансов РК

Форма № ОС-3

Коды

ОКПО______

РНН_______

- УТВЕРЖДАЮ:

- Руководитель организации- получателя

(Индивидуальный предприниматель-получатель) (структурное подразделение)

Генеральный директор компании

М.П. «__»___________ ____г.

| Дата составления | Основание |  | Период ремонта |  |  |  | Материально-ответственное лицо организации-сдатчика (Ф.И.О.) должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Договор (заказ) |  | По договору |  | Форма №2 |  |  |
|  | номер | дата | номер | дата | номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Акт приемки-передачи

- отремонтированных, реконструированных  (капитализированных) основных средств

| № п/п | Основные средства (компонент ОС) | номер |  | Балансовая стоимость | Виды работ | Затраты на демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвентарный | заводской |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Стоимость выполненного объема работ, тенге |  |  |  |  | Стоимость объекта О.С. после реконструкции,(капитализации) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по договору (заказу) |  | Фактические заказы |  |  |  |  |
| на ремонт | реконструкция (капитализация) | на ремонт | реконструкция (капитализация) | по доставке |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- Оборотная сторона формы ОС-3

- По окончании ремонта, реконструкции  (модернизации) объект  ОС прошел испытания  и сдан в эксплуатацию

Председатель комиссии          Главный инженер______________

Зам.председателя комиссии    Зам.ген.директора по финансам и экономике__________

Члены комиссии                       Зам.главного инженера________________

Начальник УЭРС_____________

Главный бухгалтер______________

Начальник УБТиЗП______________

Начальник отдела ОР__________

Начальник ЗЭР______________

- Объект основных средств

Сдал                             Директор

- М.П.

Принял                         Начальник уч.

- М.П.

В инвентарной карточке (книге) учета основных средств  отмечено.

Гл. бухгалтер________________

Бухгалтер___________________

Документ применяется для учета ввода объектов основных средств в эксплуатацию, за исключением тех случаев, когда ввод объектов в действие должен в соответствии с действующим законодательством оформляться в особом порядке, а также для исключения из состава основных средств при передаче, продаже другой (-му) организации (индивидуальному предпринимателю). При оформлении приемки-передачи основных средств акт (накладная) составляется в двух экземплярах на каждый отдельный объект или компонент объекта, приемочной комиссией, назначаемой распоряжением (приказом) руководителя организации (индивидуального предпринимателя) - получателя, за исключением основных средств, классифицируемых по группам, прием которых оформляется ОС 1-1. Акт после его оформления с приложенной технической документацией, относящейся к данному объекту (компоненту объекта), передается в бухгалтерию организации (индивидуального предпринимателя), подписывается главными бухгалтерами и утверждается руководителями организаций (индивидуальным предпринимателем) или лицами, на это уполномоченными.

- Приложение 27

- Форма 1 «Справка по устранению повреждений

на тепловых сетях (Наименование компании)

- Справка

по устранению повреждений на тепловых сетях (Наименование компании)

| год | Наименование | Единица измерения | РТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Собст. силами | РСУ | подр. организ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| МТС |  |  |  | Всего порывов | ТОО (Наименование компании) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Устранено |  |  |  |
| Всего | Собст. силами | РСУ | подр. организ |  | Всего | Собст. силами | РСУ | подр. организ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- Форма 2 «Справка по использованию

амортизационных отчислений  (код бюджета 15.01) за 20__ год,

приводящих к увеличению стоимости основных средств»

- Справка по использованию амортизационных отчислений (код бюджета 15.01) за 20__ год,

приводящих к увеличению стоимости основных средств

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Диаметр, мм. | Количество | Сумма по скорректированному плану без НДС (Согласовано с ДАРЕМ) в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Стоимость по договору без НДС, тенге | Фактическое выполнение Всего | 1 квартал 20__ г. | 2 квартал 20__ г. | 3 квартал 20__ г. | 4 квартал 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Форма 3 «Отчет по капитальному ремонту объектов ТОО «АлТС»,

приводящих к увеличению основных средств за 20__ год.»

- Отчет по капитальному ремонту объектов компании,

приводящих к увеличению основных средств за 20__ год.

| За счет амортизационных отчислений компании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование | Общая протяжен ность, м | Диаметр, мм | Стоимость План, тенге, без НДС | Стоимость Факт тенге, без НДС |

- Заместитель главного инженера по ремонтам:                                                                                              Ф.И.О

- Исполнитель:

- Ф.И.О.

- Форма 4 «Выполнение работ и затрат по капитальному ремонту

объектов компанииза 202_ год

за счет амортизационных отчислений»

- Справка

выполнение работ по капитальному ремонту объектов (Наименование компании) за  202_ год

за счет амортизационных отчислений

| № п/п | Наименование объекта | Сумма по плану тенге без НДС | Подрядная организация | Сумма по договору. тенге без НДС | Выполнение тенге без НДС | Экономия по бюджету тенге без НДС | Экономия по договору тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зам. Главного инженера по ремонту                                                (Ф.И.О)

Исполнитель. (Ф.И.О)

Форма 5  «Справка по реконструкции и

капитальному ремонту объектов компании за 201_год»

- Справка

по реконструкции и капитальному ремонту объектов компании за 202_ год

| За счет амортизационных отчислений компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Общая протяженность м |  |  | Диаметр, мм |  | Протяженность, м по диаметрам | Стоимость тенге, без НДС |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети (по бюджетной программе Акимата г. Алматы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого магистральые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети (по бюджетной программе Акимата г. Алматы) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 6 «Реестр выполненных работ по капитальному ремонту

объектов ТОО «АлТС» за счет

амортизационных отчислений за «месяц» 201_г.»

- Реестр

выполненных работ и затрат по капитальному ремонту объектов компании

за счет амортизационных отчислений за «месяц» 20___г.

| № п/п | Наименование объектов | Выполнено «Месяц» |  | Выполнено «Месяц» |  | Выполнено «Месяц» |  | Выполнено «Месяц» |  | Выполнено всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |

- Форма 7 «Реестр выполненных работ и затрат

по текущему аварийно-восстановительному ремонту»

- Реестр

выполненных работ и затрат за …. г.

по (Наименование компании)

| № п/п | Наименование объектов | Выполнено всего: |  | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | капитализация |  | ремонт |  |
|  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Форма 8  «Накопительный реестр по подрядным организациям»

- Накопительный реестр по подрядным организациям

Реестр форм по (наименование подрядчика) за 20….г.

По аварийному ремонту теплосетей

Выполнено с начал

| Всего выполнено с начала года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр форм по _____________ за 20…. г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | договор | прот. | с\ф | Ф-2 | объект | Рай-он | Расп. | инв.номер | без НДС | НДС | С НДС |

- Форма 9  «Исполнение аварийных договоров»

- Исполнение

договоров  по аварийным разрытиям за _________по компании

по ремонтному фонду

| № п/п | Адрес разрытия | Район | Подрядная организация | № и дата договора | Срок исполнения работ | Акт выполненных работ |  | Оплата |  | Задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № акта | сумма с НДС | сумма с НДС | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Форма 10 «Исполнение плановых договоров»

- Исполнение плановых договоров за 20__ год по компании

по ремонтному фонду

без НДС

| № п/п | Наименование работ | Подрядная организация | № и дата договора | Сумма договора с НДС | Акт выполненных работ |  | Оплата |  | Остаток к выполнению | Срок выполнения работ | Выполнение с начала года | Оплата с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № акта | сумма | сумма | дата |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- Форма 11 «Исполнение бюджета на ремонты по статьям затрат»

- Исполнение бюджета  по ремонтам

по компании за 20___год

месяц                                                                                                                   без НДС тыс.тенге

| Код бюджете | Наименование работ | План по бюджету |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | За отчетный месяц |  | Всего | С начала года |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  | в том числе |  |
|  |  |  | работы | материалы |  | работы | материалы |  | работы | материалы |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Форма 12 «Общий реестр затрат на ремонты

в разрезе по месяцам и объектам»

- Общий реестр

затрат на ремонт по ТОО (Наименовании компании) за 20…. г.

- В тенге без НДС

| № п/п | Наименование работ, материалов | Всего затрат | Подрядный способ |  |  | Хозяйственный способ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Договор номер | Акт ф-2 номер | Подрядчик | Сумма | Акт списания материалов |  | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |  | № | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Форма 13  «Перечень порывов и протяженность

переложенных трубопроводов»

- Перечень порывов и протяженность переложенных трубопроводов

| № акта | Район | Принадлежность т/с | Адрес | Дата исп. | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Диаметр | Протяжен.м | № реестра | № инвентарный | № счета фактуры | Признак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Форма 14  «Анализ выполнения аварийно-восстановительных

ремонтов подрядными организациями»

- Анализ выполнения аварийно-восстановительных ремонтов подрядными организациями

| № проекта | Наименование | Наименование подрядной организации | Выполнение за отчетный месяц |  |  |  | Выполнение с начала года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По бюджету | (цеха и объекта) |  | капремонт | тек. ремонт | Капитализация | всего | капремонт | тек. ремонт | Капитализация | всего |

- Форма 15  «Анализ выполнения  аварийно-восстановительных

ремонтов хозяйственным  способом»

- Анализ затрат на ремонт теплосетей и  оборудования   с начала 20__года по ТОО (Наименование компании) хозяйственным способом

тенге без НДС

| № проекта по бюджету | Наименование (цеха и объекта) | Наименование | Выполнение за отчетный месяц |  |  | Выполнение с начала года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитализация | всего | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитализация | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Приложение 28

- Форма 1 «Годовой отчет – раздел капитального ремонта»»

- Годовой отчет – раздел капитального ремонта

| № п/п | Наименование переложенного участка ТМ | Местонахождение | ЭР | Диаметр 2хDу, мм | Протяженность, м | Общая протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Форма 2 «Годовой отчет «Выполнение объёмов аварийных ремонтов

тепловых сетей, оборудования, зданий, сооружений по ТОО "АлТС" за 20… г.»»

- Выполнение объёмов аварийных ремонтов тепловых сетей, оборудования,

зданий, сооружений по компании за 20… г.

| Наименование оборудования | Фактически выполнен- ный объём работ, км | Вид ремонта | Сроки ремонта |  | Затраты на ремонт, тыс. тенге (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Всего | в т.ч. стоимость материалов и зап. частей | Из них |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подрядным способом | в т.ч. стоимость материалов и зап. частей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Среднегодовая численность ремонтного персонала на ремонте

основных фондов по ТОО "АлТС" в 20… г.

| № п/п | Показатели | Человек |
| --- | --- | --- |
|  | Собственный ремонтный персонал компании, в т.ч.: |  |
|  | Персонал подрядных организаций, в т.ч.: |  |
|  | Итого общая численность ремонтного персонала |  |

- Начальник ОР_______________

- Затраты на ремонт тепловых сетей и оборудования

| № п/п | Наименование | Факт 20…г. | 20…г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Объём ремонта, в т.ч.: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Ремонт оборудования

| № п/п | Наименование работ | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный и текущий ремонт (рем. фонд), в т.ч.: |  |
| 2 | Ремонт за счёт амортизационных отчислений, в т.ч.: |  |
| 3 | Капитальный ремонт (капитализация), в т.ч.: |  |
| Итого: |  |  |

Объём выполненных ремонтных работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Приложение 29

- Форма «Отчет – анализ процесса»

- Отчет – анализ

процесса «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов

инфраструктуры компании» (КП ПП 4.-2024)

за период __________________ 20…. г.

- 1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кав.рем. | Ккап.рем. | Ктек.рем | Ккач.ав.рем | Ккач.кап. рем | Ксдачи об | Ккач. закуп |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов компании» (КП ПП 4.-2024)

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегр оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез.4. | Факт Крез.4. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Крез = (К1 + К2 + К3 + К4+ К5 + ….+Кn) / n, где n – количество показателей результативности процесса

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

- Владелец процесса: ___________________________ __________________ _____________________________ «____» 200___г.

(Должность)  		(Подпись)       		   (Ф.И.О.)

Рассылка: 	__________________________________________ __________________«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись) 	(Ф.И.О.)

__________________________________________ __________________«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись) 	(Ф.И.О.)

- Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Лист ознакомления

| № п/п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |